## cronograma
CRONOGRAMA
FECHAS | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 2015-11-12 | 2015-11-19 | 2015-11-23 | 2015-11-26 | 2015-11-30
DESCRIPCIÓN | Creación de la base de datos, estructura del proyecto | Logica del negocio (node, express) y avances de módulos | CRUD de los módulos implementados (CMS) | Avances finales de los modulos | Refinamiento del sistema | pruebas del sistema | Producto final acabdo
MODULOS\AVANCE | 20% | 35% | 50% | 75% | 90% | DEPLOY | DEPLOY2 | RESPONSABLES | Columna1 | ESTADO
BASE DE DATOS | [7 empty] | Henrry |  | Terminado
LOGIN | [7 empty] | Fernando |  | pendiente
REGISTRO DE PERSONAS | [7 empty] | Fernando |  | pendiente
NOTICIA | [7 empty] | Harry |  | pendiente
CONVOCATORIA | [7 empty] | Josue |  | pendiente
SERVICIOS | [7 empty] | Ximena |  | pendiente
EVENTOS | [7 empty] | Henrry |  | pendiente
GALERIA | [7 empty] | Henrry |  | pendiente
CONTACTO | [7 empty] | Josue |  | pendiente
REDES SOCIALES | [7 empty] | Efraín |  | pendiente
SEO | [7 empty] | Efraín |  | pendiente
TEST | [7 empty] | Ximena |  | pendiente

## Búsqueda de nombre (hidden)
Esta hoja coloca la lista desplegable de nombres en la hoja de Programación en la celda H3. Cualquier cambio realizado en esta hoja puede resultar en un error.
NOMBRE ÚNICO | NÚMERO DE FILA